哈尔滨工业大学（深圳）

大一年度项目中期检查报告

项目名称：    空天海网络可视化实时交互仿真演示系统

项目负责人：     李思达         学    号： 2025310820

联系电话： 13430868982      电子邮箱：2090799254@qq.com

学     院：          基础学部

指导教师：    焦健               职   称：   教授

联系电话：     13723799240      电子邮箱： jiaojian@hit.edu.cn

学     院：   信息学部 信息科学与技术学院

填表日期： 2026   年  7  月 8   日

| 姓名 | 性别 | 所在学院 | 学号 | 联系电话 | 本人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李思达 | 男 | 基础学部 | 2025310820 | 13430868982 |  |
| 符浩原 | 男 | 基础学部 | 2025310591 | 18138244662 |  |
| 李璟哲 | 男 | 基础学部 | 2025310752 | 18192542632 |  |

一、项目基本信息（包括项目负责人、按顺序）

立项背景（200字以内）

Hypatia是基于ns-3的LEO卫星网络仿真框架，其前端以静态离线展示为主，无法呈现时延、丢包率等动态性能指标，缺乏后端与前端间的实时数据链路。随着Starlink、Kuiper等巨型星座规模化部署，仿真工具需强化实时交互与直观呈现能力。本项目针对Hypatia的可视化短板，开发基于FastAPI+WebSocket的实时后端与CesiumJS三维前端，构建"仿真核心-后端服务-前端界面"协同架构，实现卫星网络仿真的实时动态监控，为开源仿真工具的功能完善提供可复用方案。

项目研究内容及实施方案（400字以内）

（一）核心研究内容 1. 实时前端可视化系统：基于CesiumJS 1.141构建三维场景，实现卫星位置动态更新、链路状态实时渲染（绿-黄-红渐变表示带宽利用率）、路径高亮与节点筛选。采用模块化架构，支持实时与离线CZML双模式切换。 2. 实时数据传输链路：采用FastAPI+WebSocket构建后端服务，设计双端点架构——/ws/client供前端连接，/ws/core供仿真核心连接。后端负责状态广播与命令转发，以10Hz频率推送更新，包含断线清理与消息确认机制。 3. 仿真核心与适配层：开发演示仿真核心，模拟Starlink-like星座（6轨道面×12颗卫星），基于轨道传播模型实时计算卫星位置与链路状态；开发HypatiaDataAdapter实现数据格式转换。 （二）实施方案 技术栈：后端Python FastAPI+WebSocket+Pydantic；前端Vanilla JS+CesiumJS 1.141。消息协议采用JSON，定义simulation_init、state_update、command、ack、error五种类型。开发流程：后端服务→前端可视化→仿真核心→全链路联调测试。

二、项目研究中期报告

（一）项目实施的进展情况及取得的成果 自项目立项以来，团队已完成实时交互式可视化平台的核心开发与系统联调： 1. 后端实时通信服务开发完成。基于FastAPI构建WebSocket服务（realtime_backend），实现双通道架构——/ws/client（前端客户端）和/ws/core（仿真核心）。ConnectionManager支持多客户端并发、状态广播、命令转发及自动断线清理。采用Pydantic数据验证与YAML+环境变量+命令行三级配置。后端含6个Python模块约500行代码。 2. 前端三维可视化系统开发完成。基于CesiumJS 1.141构建，纯JavaScript编写无外部框架依赖。实现五大模块：WebSocketManager负责实时通信与指数退避自动重连；CesiumManager管理卫星、地面站、链路实体，基于CallbackProperty实现动态连线与辉光高亮；UIController提供播放/暂停/调速（0.1x-10x）/时间轴拖拽/指标切换/节点筛选等交互功能；SatelliteVisualizationApp负责组件编排与状态分发；HypatiaDataAdapter提供数据转换适配接口。 3. 演示仿真核心开发完成。模拟Starlink-like星座（6轨道面×12颗=72颗卫星，高度550km，倾角53°），基于圆形轨道传播模型（含地球自转）实时计算位置，含15个全球主要城市地面站，ISL和GSL自动计算。以10Hz推送状态更新，支持播放/暂停/调速/跳转/指标切换/节点筛选等全部8种控制命令。 4. 系统联调完成。验证了"仿真核心→后端→前端"三层数据流：核心发送simulation_init后，后端广播至所有客户端，前端实时更新Cesium 3D场景；用户命令经后端转发至核心执行，形成双向交互闭环。链路颜色按带宽利用率平滑渐变（绿→黄→红），路由路径辉光高亮。 关键成果：建立了完整实时交互架构，替代Hypatia原有离线静态模式；实现72颗卫星10Hz实时渲染；支持四种指标模式切换与交互式节点筛选；系统架构可扩展，仿真核心可替换为任意兼容WebSocket的数据源，支持实时与离线双模式。 （二）遇到的困难及下一步工作计划 遇到的困难及解决方案： 1. CesiumJS版本兼容问题。Hypatia原satviz用Python脚本拼接静态HTML，无法实现实时数据驱动更新；升级至CesiumJS 1.141后API存在变更。解决：放弃修改原有脚本，用模块化JavaScript重构前端，将通信、场景、UI分离为独立模块。 2. 大规模星座渲染性能瓶颈。超1000颗卫星或10000条链路时帧率显著下降。当前控制为72颗卫星保证流畅（≥30FPS），下一步引入LOD和视锥体裁剪优化。 3. WebSocket连接稳定性。网络波动时可能出现断连。已实现指数退避自动重连（最大10次，延迟上限30秒）及消息队列缓存，后续需完善心跳保活与断线状态恢复。 4. Hypatia数据源适配。原始输出为离散CSV文件，与实时JSON流式数据存在差异。已开发适配器实现位置插值、时间窗口判断和带宽指标映射，全部场景适配仍需完善。 下一步工作计划： （1）替换为真实Hypatia仿真引擎输出，完成数据适配层的深度集成验证； （2）集成ECharts图表面板，实现3D场景与2D趋势图联动展示； （3）扩展无人机、无人船等空天海节点类型，向一体化方向演进； （4）引入LOD与视锥体裁剪优化性能，目标500+卫星规模下维持≥15FPS； （5）增加链路异常预警，时延>200ms或丢包率>5%时自动弹出提示。 （三）结题预期目标 在中期已完成平台搭建与联调的基础上，结题预期实现：（1）完成Hypatia真实仿真引擎数据接入，实现所有仿真场景实时可视化监控；（2）扩展无人机、无人船等空天海节点，实现全要素三维可视化呈现；（3）集成ECharts面板，实现3D场景与2D图表联动展示与数据导出；（4）通过LOD和视锥体裁剪优化性能，500+卫星规模下保持≥15FPS；（5）构建空天地海一体化数字孪生仿真平台，提供完整开源可视化参考实现。 （四）经费使用情况 暂无

三、指导教师意见

签    名：                  年     月     日

四、项目专家组意见

1．是否达到中期目标（在□内打√）：

□达到中期目标       □基本达到中期目标      □未达到中期目标

2．成绩评定（在□内打√）：

□合格

□改进后可继续执行

□不合格，项目实施      □提出警告、观察后再定继续执行或中止

□中止实施

3. 其他意见和建议：

组长签名：                  年     月     日